## Specification
ID | Task | Start | Finish | Time | 完成百分比 | 2017-09-30 | [6 empty] | 2017-10-07 | [6 empty] | 2017-10-14 | [6 empty] | 2017-10-21 | [6 empty] | 2017-10-28 | [6 empty] | 2017-11-04 | [6 empty] | 2017-11-11 | [6 empty] | 2017-11-18 | [6 empty] | 2017-11-25 | [6 empty] | 2017-12-02 | [6 empty] | 2017-12-09 | [6 empty] | 2017-12-16 | [6 empty] | 2017-12-23 | [6 empty] | 2017-12-30 | [6 empty] | 2018-01-06 | [6 empty] | 2018-01-13 | [6 empty] | 2018-01-20 | [6 empty] | 2018-01-27 | [6 empty] | 2018-02-03 | [6 empty] | 2018-02-10 | [6 empty] | 2018-02-17 | [6 empty] | 2018-02-24 | [6 empty] | 2018-03-03 | [6 empty] | 2018-03-10 | [6 empty] | 2018-03-17 | [6 empty] | 2018-03-24 | [6 empty] | 2018-03-31 | [6 empty] | 2018-04-07 | [6 empty] | 2018-04-14 | [6 empty] | 2018-04-21 | [6 empty] | 2018-04-28 | [6 empty] | 2018-05-05
 | time axis 2017-09-30 to 2018-05-11
1 | Specification | 2017-09-30 | 2017-10-20 | 21 | 100%
2 | Project Description | 2017-09-30 | 2017-10-07 | 8 | 100%
3 | Statement of Deliverables | 2017-10-07 | 2017-10-14 | 8 | 100%
4 | Conduct of the Project and Plan | 2017-10-14 | 2017-10-20 | 7 | 100%
5 | Specification Document Deadline | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 100%
6 | Design | 2017-10-20 | 2017-11-17 | 29 | 100%
7 | Anticipated Outcomes | 2017-10-20 | 2017-10-22 | 3 | 100%
8 | User Interface Design | 2017-10-22 | 2017-10-26 | 5 | 100%
9 | Search Algorithm Design | 2017-10-26 | 2017-11-01 | 7 | 100%
10 | Document Formats Adaptation | 2017-10-28 | 2017-11-04 | 8 | 100%
11 | Multi-thread Design | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 6 | 100%
12 | Use Cases | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 5 | 100%
13 | Questionnaire | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2 | 100%
14 | Pseudocode | 2017-10-20 | 2017-11-14 | 26 | 100%
15 | Test Cases | 2017-10-20 | 2017-11-17 | 29 | 100%
16 | Presentation Slides | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 4 | 100%
17 | Design Document Deadline | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | 100%
18 | Design Presentation Slides Deadline | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | 100%
19 | Design Presentation Given | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1 | 100%
20 | Implementation | 2017-11-17 | 2018-03-30 | 134 | 100%
21 | Program the User Interface | 2017-11-17 | 2017-12-05 | 19 | 100%
22 | Implement the Directory Selection Box | 2017-11-17 | 2017-11-22 | 6 | 100%
23 | Implement the Search Box and the Search Result Box | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 6 | 100%
24 | Program the Search Algorithm | 2017-11-27 | 2017-12-22 | 26 | 100%
25 | Implement the Direction Search Algorithm | 2017-11-27 | 2017-12-05 | 9 | 100%
26 | Implement the Document Content Search Algorithm | 2017-12-06 | 2017-12-22 | 17 | 100%
27 | Program the Document Formats Adaptation Module | 2018-01-16 | 2018-01-30 | 15 | 100%
28 | Implement the TXT File Adaptation | 2018-01-23 | 2018-01-30 | 8 | 100%
29 | Implement the Office File Adaptation | 2018-01-16 | 2018-01-27 | 12 | 100%
30 | Implement the PDF File Adaptation | 2018-01-16 | 2018-01-27 | 12 | 100%
31 | Multi-thread Porgramming | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 6 | 100%
32 | Implement the User Interface Thread | 2018-01-21 | 2018-02-06 | 17 | 100%
33 | Implement the Worker Thread | 2018-01-30 | 2018-02-04 | 6 | 100%
34 | Implement the Communication Between the Threads | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 6 | 100%
35 | Interim Report Documentation | 2018-02-10 | 2018-02-17 | 8 | 100%
36 | Interim Report Deadline | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 1 | 100%
37 | Testing | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 30 | 100%
38 | Evaluation | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 15 | 100%
39 | Self-Evaluation | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 15 | 100%
40 | Third Party Evaluation | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 15 | 100%
41 | Project Demonstration Slides | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 8 | 100%
42 | Project Demonstration Slides Deadline | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1 | 100%
43 | Dissertation Document | 2018-04-17 | 2018-05-11 | 25 | 100%
44 | Dissertation Document Deadline | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 1 | 100%