## Specification
ID | Task | Start | Finish | Time | 完成百分比 | 2017-09-30 | [6 empty] | 2017-10-07 | [6 empty] | 2017-10-14 | [6 empty] | 2017-10-21 | [6 empty] | 2017-10-28 | [6 empty] | 2017-11-04 | [6 empty] | 2017-11-11 | [6 empty] | 2017-11-18 | [6 empty] | 2017-11-25 | [6 empty] | 2017-12-02 | [6 empty] | 2017-12-09 | [6 empty] | 2017-12-16 | [6 empty] | 2017-12-23 | [6 empty] | 2017-12-30 | [6 empty] | 2018-01-06 | [6 empty] | 2018-01-13 | [6 empty] | 2018-01-20 | [6 empty] | 2018-01-27 | [6 empty] | 2018-02-03 | [6 empty] | 2018-02-10 | [6 empty] | 2018-02-17 | [6 empty] | 2018-02-24 | [6 empty] | 2018-03-03 | [6 empty] | 2018-03-10 | [6 empty] | 2018-03-17 | [6 empty] | 2018-03-24 | [6 empty] | 2018-03-31 | [6 empty] | 2018-04-07 | [6 empty] | 2018-04-14 | [6 empty] | 2018-04-21 | [6 empty] | 2018-04-28 | [6 empty] | 2018-05-05
 | time axis 2017-09-30 to 2018-05-11
1 | Specification | 2017-09-30 | 2017-10-20 | 21 | 100%
2 | Project Description | 2017-09-30 | 2017-10-07 | 8 | 100%
3 | Statement of Deliverables | 2017-10-07 | 2017-10-14 | 8 | 100%
4 | Conduct of the Project and Plan | 2017-10-14 | 2017-10-20 | 7 | 100%
5 | Specification Document Deadline | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 1 | 100%
6 | Design | 2017-10-20 | 2017-11-17 | 29 | 100%
7 | Anticipated Outcomes | 2017-10-20 | 2017-10-22 | 3 | 100%
8 | User Interface Design | 2017-10-22 | 2017-10-26 | 5 | 100%
9 | Level, Enemy and Player Design | 2017-10-26 | 2017-11-01 | 7 | 100%
10 | Storyboards | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 6 | 100%
11 | Use Cases | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 5 | 100%
12 | Questionnaire | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2 | 100%
13 | Pseudocode | 2017-10-20 | 2017-11-14 | 26 | 100%
14 | Test Cases | 2017-10-20 | 2017-11-17 | 29 | 100%
15 | Presentation Slides | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 4 | 100%
16 | Design Document Deadline | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | 100%
17 | Design Presentation Slides Deadline | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 1 | 100%
18 | Design Presentation Given | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1 | 100%
19 | Implementation | 2017-11-17 | 2018-03-30 | 134 | 100%
20 | Creation of Game Assets | 2017-11-17 | 2017-12-05 | 19 | 100%
21 | Creation of Player Assets | 2017-11-17 | 2017-11-22 | 6 | 100%
22 | Creation of Enemy Assets | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 6 | 100%
23 | Develop Level Assets | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 4 | 100%
24 | Develop Miscellaneous Assets | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 6 | 100%
25 | Program the Player's Character | 2017-12-05 | 2017-12-22 | 18 | 100%
26 | Implement Movement Functionality | 2017-12-05 | 2017-12-17 | 13 | 100%
27 | Implement the Shooting Mechanics | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 15 | 100%
28 | Program the Enemy Characters | 2018-01-16 | 2018-01-30 | 15 | 100%
29 | Implement the Enemy Shooting Mechanics | 2018-01-23 | 2018-01-30 | 8 | 100%
30 | Implement the Enemy AI | 2018-01-16 | 2018-01-27 | 12 | 100%
31 | Work on Gameplay/Menus | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 6 | 100%
32 | Implement the Stages | 2018-01-21 | 2018-02-06 | 17 | 100%
33 | Implement the User Interface | 2018-01-30 | 2018-02-04 | 6 | 100%
34 | Implement the Health System | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 6 | 100%
35 | Develop the Learning Articial Intelligence | 2018-02-06 | 2018-03-30 | 53 | 100%
36 | Learn about the Player's Weapons | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 15 | 100%
37 | Spawn Enemies | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 15 | 100%
38 | Learn about the Player's Movements | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 15 | 100%
39 | Expand/Shrink the Stage | 2018-02-20 | 2018-03-06 | 15 | 100%
40 | Learn about the Player's Tactics | 2018-03-06 | 2018-03-20 | 15 | 100%
41 | Allow Enemies to Counter Tactics | 2018-03-06 | 2018-03-30 | 25 | 100%
42 | Allow the AI to Experiment | 2018-02-06 | 2018-03-30 | 53 | 100%
43 | Ensure that the AI Maintains the Difficulty | 2018-02-06 | 2018-03-30 | 53 | 100%
44 | Run an Experiment on the AI | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 8 | 100%
45 | Interim Report Documentation | 2018-02-10 | 2018-02-17 | 8 | 100%
46 | Interim Report Deadline | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 1 | 100%
47 | Testing | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 30 | 100%
48 | Evaluation | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 15 | 100%
49 | Self-Evaluation | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 15 | 100%
50 | Third Party Evaluation | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 15 | 100%
51 | Project Demonstration Slides | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 8 | 100%
52 | Project Demonstration Slides Deadline | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 1 | 100%
53 | Dissertation Document | 2018-04-17 | 2018-05-11 | 25 | 100%
54 | Dissertation Document Deadline | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 1 | 100%